## Planejador de Projetos
Projeto: Tip'Cash
Carlos Francisco Oliveira ¦ Gabriel Fávaro
| ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO (Meses) | Predecessoras | Recursos | Custos Reais | % CONCLUÍDA | PERÍODOS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 1. Preparação | 0 | 0 |  |  |  | 65%
| 1.1 Web | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 1.1.1 Organizar os orçamentos dos programas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.1.2 Selecionar os programas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.1.3 Pensar na implementação dos códigos |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.1.4 Assinar contrato com o programa |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.1.5 Definir data de início do site |  | 1 |  |  | 0 | 0%
1.2 Desktop
| 1.2.1 Organizar os orçamentos dos programas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.2.2 Selecionar os programas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.2.3 Pensar na implementação dos códigos |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.2.4 Assinar contrato com o programa |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.2.5 Definir data de início do programa desktop |  | 1 |  |  | 0 | 0%
1.3 Mobile
| 1.3.1 Organizar os orçamentos dos programas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.3.2 Selecionar os programas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.3.3 Pensar na implementação dos códigos |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.3.4 Assinar contrato com o programa |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 1.3.5 Definir data de início do aplicativo no mobile |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2. Implementação | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.1 WEB
| 2.1.1 Design | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.1.1 Escolher cores |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.2 Escolher o layout |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.3 Escolher as imagens |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.4 Escolher o favicon |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.5 Concluir a parte do design |  | 4 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2 Banco de Dados | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.2.1 Modelagem conceitual |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2.2 Projeto lógico |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2.3 Implementar o banco de dados |  | 4 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3 Programas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.3.1 Instalar Visual Studio Code |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3.2 Usar bootstrap, html, css e javascript |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3.3 Instalar XAMPP |  | 1 |  |  | 0 | 0%
2.1 DESKTOP
| 2.1.1 Design | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.1.1 Escolher cores |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.2 Escolher o layout |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.3 Escolher as imagens |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.4 Escolher o icone |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.1.5 Concluir a parte do design |  | 4 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2 Banco de Dados | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.2.1 Modelagem conceitual |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2.2 Projeto lógico |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2.3 Implementar o banco de dados |  | 4 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3 Programas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.3.1 Instalar Visual Studio Code |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3.2 Usar Python |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3.3 Instalar ElectronJS |  | 1 |  |  | 0 | 0%
2.1 MOBILE
| 2.1.1 Design | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.1.1 Escolher cores |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2 Escolher o layout |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3 Escolher as imagens |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.4 Escolher o icone |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.5 Concluir a parte do design |  | 4 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.2 Banco de Dados | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.2.1 Modelagem conceitual |  | 2 |  |  | 0 | 0%
| 2.2.2 Projeto lógico |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.2.3 Implementar o banco de dados |  | 4 |  |  | 0 | 0%
| 2.1.3 Programas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 2.3.1 Instalar Android Studio |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.3.2 Usar Python |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.3.3 Instalar Angular |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 2.3.1 Instalar Flutter |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3. Fase de teste | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.1 WEB
| 3.1.1 Testes em Partes | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 3.1.1.1 Conferir se a site está de acordo com o planejado |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.1.2 Conferir se o banco de dados está implementado |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.1.3 Conferir se a implementação dos códigos estão corretas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.1.4 Conferir se o site é responsivo |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.2 Testes Finais | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 3.1.2.1 Conferir se o banco está funcionando armazenando dados de cadastro |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.2.2 Conferir se os links funcionam |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.2.3 Conferir se os botões funcionam corretamente |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.1.2.4 Conferir se não ficaram falhas no design do site |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.2 DESKTOP
| 3.2.1 Testes em Partes | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 3.2.1.1 Conferir se a aplicativo está de acordo com o planejado |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.1.2 Conferir se o banco de dados está implementado |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.1.3 Conferir se a implementação dos códigos estão corretas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.1.4 Conferir se o aplicativo é seguro |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.2 Testes Finais | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 3.2.2.1 Conferir se o banco está funcionando armazenando dados de cadastro e das quadras |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.2.2 Conferir se os links funcionam |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.2.3 Conferir se os botões funcionam corretamente |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.2.2.4 Conferir se não ficaram falhas no design do site |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.3 MOBILE
| 3.3.1 Testes em Partes | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 3.3.1.1 Conferir se a aplicativo está de acordo com o planejado |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.1.2 Conferir se o banco de dados está implementado |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.1.3 Conferir se a implementação dos códigos estão corretas |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.1.4 Conferir se o aplicativo é seguro |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.2 Testes Finais | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| 3.3.2.1 Conferir se o banco está funcionando armazenando dados de cadastro e das quadras |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.2.2 Conferir se os links funcionam |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.2.3 Conferir se os botões funcionam corretamente |  | 1 |  |  | 0 | 0%
| 3.3.2.4 Conferir se não ficaram falhas no design do site |  | 1 |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | CUSTO TOTAL OBRA | 0
=